## Sheet1
STT | Quy trình | Chi tiết quy trình | Đảm nhiệm | Kết quả | Thái độ | Ghi chú
1 | Phân tích hệ thống
2 |  | Xác định các thành phần của hệ thống | Kim | Xong | OK
3 |  | Vẽ use-case Tổng quát | Hà | Xong | OK
4 | Cài đặt ODOO
5 |  | Thiết lập ban đầu | Mạnh | Xong | OK
6 |  | Thiết lập Actor | Mạnh | Xong | OK
7 |  | Thiết lập sản phẩm | Mạnh | Xong | OK
8 |  | Quản lý kho | Mạnh | Xong | OK
9 |  | Quản lý sản xuất | Mạnh | Xong | OK
10 | Mô tả WF
11 |  | Phân hệ Kho | Hà | Xong | OK
12 |  | Phân hệ SX | Huy | Xong | OK
13 | Nhập dữ liệu ODOO
14 |  | Thiết lập Thông tin công ty | Hà | Xong | OK
15 |  | Quản lý Kho và Địa điểm trong kho | Hà | Xong | OK
16 |  | Kích hoạt đơn vị tiền tệ VND | Hà | Xong | OK
17 |  | Thiết lập thuế suất mặc định | Hà | Xong | OK
18 |  | Thiết lập định dạng cho ngày và số liệu theo ngôn ngữ | Hà | Xong | OK
19 |  | Tạo nhân viên | Nhóm | Xong | OK
20 |  | Tạo nhà cung cấp | Nhóm | Xong | OK
21 |  | Tạo nhóm sản phẩm | Nhóm | Xong | OK
22 |  | Tạo đơn vị tính | Nhóm | Xong | OK
23 |  | Tạo thuộc tính sản phẩm | Nhóm | Xong | OK
24 |  | Tạo sản phẩm và biến thể | Nhóm | Xong | OK
25 |  | Tạo kho | Mạnh | Xong | OK
26 |  | Tạo tuyến đường | Nhóm | Xong | OK
27 |  | Quản trị tồn kho | Nhóm | Xong | OK
28 |  | Nhập kho | Nhóm | Xong | OK
29 |  | Xuất kho | Nhóm | Xong | OK
30 |  | Tạo Work center | Nhóm | Xong | OK
31 |  | Tạo BOM | Nhóm | Xong | OK
32 |  | Tạo lệnh sx | Nhóm | Xong | BAD | Kim Bad
33 | Viết báo cáo
34 |  | Mô tả công ty | Huy | Xong | BAD | Huy chậm
35 |  | Tổng quan ERP | Huy | Xong | OK
36 |  | Mô tả phân hệ | Hà | Xong | OK
37 |  | Phân tích hệ thống | Hà | Xong | OK
38 |  | Odoo | Hà | Xong | OK
39 |  | Thiết lập Thông tin công ty | Hà | Xong | OK
40 |  | Quản lý Kho và Địa điểm trong kho | Hà | Xong | OK
41 |  | Kích hoạt đơn vị tiền tệ VND | Hà | Xong | OK
42 |  | Thiết lập thuế suất mặc định | Hà | Xong | OK
43 |  | Thiết lập định dạng cho ngày và số liệu theo ngôn ngữ | Hà | Xong | OK
44 |  | Tạo nhân viên | Mạnh | Chưa
45 |  | Tạo nhà cung cấp | Mạnh | Chưa
46 |  | Tạo nhóm sản phẩm | Mạnh | Xong | OK
47 |  | Tạo đơn vị tính | Mạnh | Xong | OK
48 |  | Tạo thuộc tính sản phẩm | Mạnh | Xong | OK
49 |  | Tạo sản phẩm và biến thể | Mạnh | Xong | OK
50 |  | Tạo kho | Kim | Xong | BAD | Mạnh làm thay
51 |  | Tạo tuyến đường | Kim | Xong | BAD | Mạnh làm thay
52 |  | Quản trị tồn kho | Kim | Xong | BAD | Mạnh làm thay
53 |  | Nhập kho | Kim | Xong | BAD | Mạnh làm thay
54 |  | Xuất kho | Kim | Xong | BAD | Mạnh làm thay
55 |  | Báo cáo | Kim | Xong | BAD | Mạnh làm thay
56 |  | Tạo Work center | Huy | Xong | BAD | Mạnh làm thay
57 |  | Tạo BOM | Huy | Xong | BAD | Mạnh làm thay
58 |  | Tạo lệnh sx | Huy | Xong | BAD | Mạnh làm thay
59 |  | Báo cáo | Mạnh | Xong | OK
60 | Làm Slide Báo cáo
61 |  | Mô tả công ty | Mạnh | Check
62 |  | Tổng quan ERP | Mạnh | Check
63 |  | Mô tả phân hệ | Huy | Check
64 |  | Phân tích hệ thống | Hà | Check
65 |  | Odoo | Mạnh | Check
66 | Vẽ
67 |  | Vẽ nhóm | Huy | OK | Tốt
68 |  | Vẽ logo | Hà | OK | Tốt
69 |  | Vẽ sơ đồ kho | Kim | OK | Tốt
70 |  | Vẽ sơ đồ quy trình kho | Kim | OK | Tốt
71 |  | Vẽ sơ đồ sx | Huy | OK | Tốt
72 |  | Vẽ sơ đồ quy trình sản xuất | Huy | OK | Tốt
73 |  | Vẽ item | Mạnh | OK | Tốt
74 |  | Tô màu nhóm | Kim | OK | Tốt
75 |  | Tô màu logo | Kim | OK | Tốt
76 |  | Tô màu sơ đồ kho | Kim | OK | Tốt
77 |  | Tô màu sơ đồ quy trình kho | Kim | OK | Tốt
78 |  | Tô màu sơ đồ sx | Kim | OK | Tốt
79 |  | Tô màu sơ đồ quy trình sản xuất | Kim | OK | Tốt
80 |  | Tô màu item | Kim | OK | Tốt